## Página1
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | SPRINT | TAMANHO | TAM# | PRIORIDADE
Projetos atualizado no GitHub | Garantir que todo o código e documentação estejam versionados e sincronizados no repositório GitHub. | ESSENCIAL | SP2 | P | 3 | 2
Documentação do Projeto Atualizada | Atualizar a documentação, principalmente o contexto pois o feedback da sprint1 o contexto não estava completo | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 1
Planilha de Riscos do Projeto | Elaborar uma planilha com possíveis riscos do projeto, impactos e estratégias de mitigação. | ESSENCIAL | SP2 | P | 5 | 2
Especificação da Dashboard (wireframe) | Definir os elementos visuais e funcionalidades da dashboard (gráficos, alertas, dados exibidos, etc). | ESSENCIAL | SP2 | P | 5 | 1
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Desenvolver a versão local da página institucional com informações do projeto, equipe e objetivos. | ESSENCIAL | SP2 | G | 13 | 2
Site Estático Institucional – (Sessão Home) | Desenvolver a sessão home do site security gas - a sessão contem homebar, imagem, cores | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 2
Site Estático Institucional – (Sessão Sobre) | Desenvolver a sessão Sobre do site - Contem caixas, cores, textos | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 2
Site Estático Institucional – (Sessão Contatenos) | Desenvolver a sessão Contatenos - Contem input, caixa, cores, textos, botão | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 2
Site Estático Institucional – (Sessão Serviços) | Desenvolver a sessão Serviços - Contem imagem, texto e cores | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 2
Site Estático Institucional – (Redirecionamento (login/cadastro) | Desenvolver a funcionalidade de redirecionamento da página login/cadastro | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 2
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Construir a interface gráfica para exibir os dados capturados do sensor em tempo real usando | ESSENCIAL | SP2 | G | 13 | 2
Site Estático Cadastro Local ( com conceito de repetições) | Criar páginas de cadastro e login locais simulando autenticação e controle de acesso. | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 2
Site Estático Login – Local ( com conceito de repetições) | Criar páginas login locais simulando autenticação e controle de acesso. | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 2
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Montar um diagrama mostrando a arquitetura geral do sistema: sensores, banco de dados, interface, etc. | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 3
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Planejar e registrar atividades no Trello | ESSENCIAL | SP2 | PP | 3 | 1
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Criar backlog da sprint com tarefas priorizadas e estimadas por pontuação | ESSENCIAL | SP2 | P | 5 | 1
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Desenhar o modelo lógico do banco de dados com tabelas, chaves e relacionamentos. | ESSENCIAL | SP2 | P | 5 | 1
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Desenvolver os scripts SQL para criar o banco e as tabelas no ambiente local. | ESSENCIAL | SP2 | P | 5 | 1
Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Testar a comunicação entre o sensor, banco de dados e visualização em gráfico. | ESSENCIAL | SP2 | G | 13 | 1
Usar API Local / Sensor | Consumir dados do sensor por meio de uma API local para integração com outras partes do sistema. | ESSENCIAL | SP2 | G | 13 | 2
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Instalar o MySQL na VM com Linux e garantir que os dados do Arduino sejam gravados diretamente. | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 1
Validar a solução técnica | Revisar e testar toda a solução, verificando se atende aos requisitos e está funcional. | ESSENCIAL | SP2 | M | 8 | 3
|  |  |  | Total | 171